## Planificación Gantt
Rocket Motors
Jorge Navarrete
2019-03-11 10:00
|  | febrero 2019 |  |  |  | marzo 2019 | [20 empty] | abril 2019 | [21 empty] | mayo 2019
 | time axis 2019-02-25 to 2019-06-14
Actividades del proyecto | Estado | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
Planificacion Rocket Motors | completada | bar: 2019-03-11 to 2019-03-12
Análisis de viabilidad | por hacer
Describir fases del proyecto | por hacer | bar: 2019-03-13 to 2019-03-19
Definir proceso y metodología | por hacer
Definir y descargar el software a usar | por hacer | bar: 2019-03-20 to 2019-03-26
Definir requisitos | por hacer
Analizar el riesgo | por hacer | bar: 2019-03-27 to 2019-03-29
Estimación del coste del proyecto | por hacer
Crear datos para base de datos | por hacer | bar: 2019-04-01 to 2019-04-09
Programar prototipo interfaz de web | por hacer
Programar prototipo base de datos | por hacer | bar: 2019-04-10 to 2019-04-19
Pruebas base de datos 1 | por hacer
Pruebas web 1 | por hacer | bar: 2019-04-22 to 2019-04-23
Desarrollar y mejorar prototipo datos y programación de la base 2 | por hacer
Desarrollar y mejorar prototipo web | por hacer | bar: 2019-04-24 to 2019-05-07
Pruebas base de datos | por hacer
Revisión del desarrollo global | por hacer
Pruebas programación web | por hacer
Desarrollar web final | por hacer | bar: 2019-05-10 to 2019-05-28
Desarrollar base de datos final | por hacer
Prueba final conjunta | por hacer | bar: 2019-05-29 to 2019-05-30
Preparación presentación | por hacer
Revisión del proyecto | por hacer | bar: 2019-05-31 to 2019-06-03

## Project overview
Rocket Motors
Jorge Navarrete
2019-03-11 10:00
Equipo del proyecto | Rol
Angel Manuel Joaquin Yebenes (angelm) | Project owner
Anastasiya Oxenyuk (annieoxi) | Project manager
Jorge Navarrete (jorgensv) | Project manager
Juan Manuel Salas Pérez (juanmak) | Project manager
Actividad | Involucrado |  | Objetivos |  | Subtareas | Asignada a | Fecha | Hora
Planificacion Rocket Motors
11 mar 2019 - 12 mar 2019 (2 días) | Angel Manuel Joaquin Yebenes (angelm) |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Análisis de viabilidad
13 mar 2019 - 19 mar 2019 (5 días) |  |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Describir fases del proyecto
13 mar 2019 - 19 mar 2019 (5 días) |  | - | Especificar fases y subfases |  | Sin subtareas
Definir proceso y metodología
20 mar 2019 - 26 mar 2019 (5 días) |  |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Definir y descargar el software a usar
20 mar 2019 - 26 mar 2019 (5 días) |  |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Definir requisitos (0% Completado)
20 mar 2019 - 29 mar 2019 (8 días) | Anastasiya Oxenyuk (annieoxi) |  | Sin objetivos | - | Especificación de requisitos
| Jorge Navarrete (jorgensv) |  |  | - | Obtención y análisis de requisitos
Angel Manuel Joaquin Yebenes (angelm)
Analizar el riesgo
27 mar 2019 - 29 mar 2019 (3 días) | Anastasiya Oxenyuk (annieoxi) |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Jorge Navarrete (jorgensv)
Angel Manuel Joaquin Yebenes (angelm)
Estimación del coste del proyecto
27 mar 2019 - 29 mar 2019 (3 días) | Anastasiya Oxenyuk (annieoxi) |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Jorge Navarrete (jorgensv)
Angel Manuel Joaquin Yebenes (angelm)
Crear datos para base de datos (0% Completado)
1 abr 2019 - 9 abr 2019 (7 días) | Jorge Navarrete (jorgensv) | - | Estructurar la base de datos | - | Obtener información de vehículos | Jorge Navarrete
| Angel Manuel Joaquin Yebenes (angelm) |  |  | - | Completar base | Angel Manuel Joaquin Yebenes
Programar prototipo interfaz de web (0% Completado)
1 abr 2019 - 19 abr 2019 (15 días) | Anastasiya Oxenyuk (annieoxi) | - | Crear un primer prototipo funcional | - | Diseño de interfaz web | Juan Manuel Salas Pérez
| Angel Manuel Joaquin Yebenes (angelm) |  |  | - | Programación | Angel Manuel Joaquin Yebenes
| Juan Manuel Salas Pérez (juanmak) |  |  | - | Documentación | Anastasiya Oxenyuk
Programar prototipo base de datos (0% Completado)
10 abr 2019 - 19 abr 2019 (8 días) | Jorge Navarrete (jorgensv) | - | Prototipo funcional de la base de datos. | - | Programación | Angel Manuel Joaquin Yebenes
| Angel Manuel Joaquin Yebenes (angelm) |  |  | - | Documentación | Jorge Navarrete
Pruebas base de datos 1 (0% Completado)
22 abr 2019 - 23 abr 2019 (2 días) | Anastasiya Oxenyuk (annieoxi) | - | Analizar fallos y mejoras en la base de datos | - | Pruebas | Anastasiya Oxenyuk
| Jorge Navarrete (jorgensv) |  |  | - | Documentación | Jorge Navarrete
Angel Manuel Joaquin Yebenes (angelm)
Pruebas web 1 (0% Completado)
22 abr 2019 - 23 abr 2019 (2 días) | Anastasiya Oxenyuk (annieoxi) | - | Analizar fallos y mejoras en la web | - | Pruebas | Anastasiya Oxenyuk
| Angel Manuel Joaquin Yebenes (angelm) |  |  | - | Documentación | Angel Manuel Joaquin Yebenes
| Juan Manuel Salas Pérez (juanmak) |  |  | - | Documentación | Juan Manuel Salas Pérez
Desarrollar y mejorar prototipo datos y programación de la base 2 (0% Completado)
24 abr 2019 - 7 may 2019 (10 días) | Anastasiya Oxenyuk (annieoxi) | - | Corregir fallos y mejorar la base de datos | - | Analizar fallos y posibles mejoras | Anastasiya Oxenyuk
| Jorge Navarrete (jorgensv) |  |  | - | Programar | Angel Manuel Joaquin Yebenes
Angel Manuel Joaquin Yebenes (angelm)
Desarrollar y mejorar prototipo web (0% Completado)
24 abr 2019 - 7 may 2019 (10 días) | Angel Manuel Joaquin Yebenes (angelm) | - | Corregir fallos y mejorar web | - | Analizar fallos y posibles mejoras | Anastasiya Oxenyuk
| Juan Manuel Salas Pérez (juanmak) |  |  | - | Programar | Angel Manuel Joaquin Yebenes
|  |  |  | - | Programar | Juan Manuel Salas Pérez
Pruebas base de datos (0% Completado)
8 may 2019 - 9 may 2019 (2 días) | Anastasiya Oxenyuk (annieoxi) |  | Sin objetivos | - | Pruebas | Anastasiya Oxenyuk
| Angel Manuel Joaquin Yebenes (angelm) |  |  | - | Documentación | Angel Manuel Joaquin Yebenes
Revisión del desarrollo global
8 may 2019 - 9 may 2019 (2 días) | Jorge Navarrete (jorgensv) |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Pruebas programación web (0% Completado)
8 may 2019 - 9 may 2019 (2 días) | Anastasiya Oxenyuk (annieoxi) |  | Sin objetivos | - | Pruebas | Anastasiya Oxenyuk
| Angel Manuel Joaquin Yebenes (angelm) |  |  | - | Documentación | Angel Manuel Joaquin Yebenes
| Juan Manuel Salas Pérez (juanmak) |  |  | - | Documentación | Juan Manuel Salas Pérez
Desarrollar web final (0% Completado)
10 may 2019 - 28 may 2019 (13 días) | Anastasiya Oxenyuk (annieoxi) | - | Finalizar última versión | - | Programación | Juan Manuel Salas Pérez
| Angel Manuel Joaquin Yebenes (angelm) |  |  | - | Programación | Angel Manuel Joaquin Yebenes
| Juan Manuel Salas Pérez (juanmak) |  |  | - | Documentación | Angel Manuel Joaquin Yebenes
|  |  |  | - | Documentación | Juan Manuel Salas Pérez
Desarrollar base de datos final (0% Completado)
10 may 2019 - 28 may 2019 (13 días) | Anastasiya Oxenyuk (annieoxi) | - | Terminar última versión | - | Programación
| Jorge Navarrete (jorgensv) |  |  | - | Documentación
Angel Manuel Joaquin Yebenes (angelm)
Prueba final conjunta (0% Completado)
29 may 2019 - 30 may 2019 (2 días) | Anastasiya Oxenyuk (annieoxi) | - | Ultimar los cambios y probar base de datos y web | - | Analizar si cumple lo previsto | Jorge Navarrete
| Jorge Navarrete (jorgensv) |  |  | - | Pruebas | Anastasiya Oxenyuk
| Angel Manuel Joaquin Yebenes (angelm) |  |  | - | Documentación | Angel Manuel Joaquin Yebenes
Preparación presentación
29 may 2019 - 31 may 2019 (3 días) | Anastasiya Oxenyuk (annieoxi) | - | Preparar la presentacion del proyecto |  | Sin subtareas
Jorge Navarrete (jorgensv)
Angel Manuel Joaquin Yebenes (angelm)
Revisión del proyecto
31 may 2019 - 3 jun 2019 (2 días) |  | - | Chequear datos del proyecto y funcionamiento |  | Sin subtareas